## 12月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-11-30 | bug解决 | 持续 | 20%
2 | 刘伟 | 2015-12-01 | bug解决 | 持续 | 50%
3 | 刘伟 | 2015-12-02 | bug解决 | 持续 | 80%
4 | 刘伟 | 2015-12-03 | bug解决 | 终止 | 100%
5 | 刘伟 | 2015-12-04 | 视频上传编码阶段改为异步 | 终止 | 100%
6 | 刘伟 | 2015-12-07 | 视频编码过程异步化 | 持续 | 30%
7 | 刘伟 | 2015-12-08 | 视频编码过程异步化 | 持续 | 60%
8 | 刘伟 | 2015-12-09 | 视频编码过程异步化 | 持续 | 80%
9 | 刘伟 | 2015-12-10 | 视频编码过程异步化，bug处理 | 终止 | 100%
10 | 刘伟 | 2015-12-11 | bug处理，git版本库技术研究 | 终止 | 100%

## 11月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-11-02 | lucene搜索视频功能开发 | 持续 | 50%
2 | 刘伟 | 2015-11-03 | lucene搜索视频功能开发 | 持续 | 80%
3 | 刘伟 | 2015-11-04 | lucene搜索视频功能开发 | 终止 | 100%
4 | 刘伟 | 2015-11-05 | 搜索功能添加产品描述索引 | 终止 | 100%
5 | 刘伟 | 2015-11-06 | 禅道bug修复 | 终止 | 100%
6 | 刘伟 | 2015-11-09 | bug修复 | 终止 | 100%
7 | 刘伟 | 2015-11-10 | 播放器搜索接口完善，提供图片地址和播放器名称 | 终止 | 100%
8 | 刘伟 | 2015-11-11 | 编辑播放器后，lucene关键词少关联信息bug修复 | 终止 | 100%
9 | 刘伟 | 2015-11-12 | 视频上传格式限制修改 | 终止 | 100%
10 | 刘伟 | 2015-11-13 | 按类目搜索播放器接口开发 | 终止 | 100%
11 | 刘伟 | 2015-11-16 | 添加视频操作日志 | 终止 | 100%
12 | 刘伟 | 2015-11-17 | rmvb格式屏蔽，bug解决 | 终止 | 100%
13 | 刘伟 | 2015-11-18 | 播放器预览添加userid参数传入 | 终止 | 100%
14 | 刘伟 | 2015-11-19 | 多条件搜索接口开发 | 持续 | 50%
15 | 刘伟 | 2015-11-20 | 多条件搜索接口开发 | 终止 | 100%
16 | 刘伟 | 2015-11-23 | 添加接口：通过ids获取播放器列表简介信息（图片，名称） | 终止 | 100%
17 | 刘伟 | 2015-11-24 | 添加接口：通过storeId获取商家前5个播放器，不足5个获取同类型的 | 终止 | 100%
18 | 刘伟 | 2015-11-25 | 播放器状态和logo维护，优化系统实现 | 终止 | 100%
19 | 刘伟 | 2015-11-26 | 搜索高级搜索和类目搜素接口bug解决 | 终止 | 100%
20 | 刘伟 | 2015-11-27 | 添加接口：邮件发送接口 | 终止 | 100%

## 10月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-10-01 | 加班，开发智能商家订单查询 | 终止 | 100%
2 | 刘伟 | 2015-10-08 | 智能商家买家订单查询 | 终止 | 100%
3 | 刘伟 | 2015-10-09 | 智能商家卖家订单查询 | 终止 | 100%
4 | 刘伟 | 2015-10-10 | 智能商家运营后台订单查询 | 终止 | 100%
5 | 刘伟 | 2015-10-12 | 智能商家视频模块防sql注入 | 终止 | 100%
6 | 刘伟 | 2015-10-13 | 智能商家订单查询模块防sql注入 | 终止 | 100%
7 | 刘伟 | 2015-10-14 | 智能商家bug处理 | 持续 | 30%
8 | 刘伟 | 2015-10-15 | 智能商家bug处理 | 持续 | 70%
9 | 刘伟 | 2015-10-16 | 智能商家bug处理 | 终止 | 100%
10 | 刘伟 | 2015-10-19 | 退换货同意退换货弹窗 | 终止 | 100%
11 | 刘伟 | 2015-10-20 | 0.3代码和数据库分svn版本 | 终止 | 100%
12 | 刘伟 | 2015-10-21 | 播放器分类一级分类 | 终止 | 100%
13 | 刘伟 | 2015-10-22 | 播放器列表缺省图片 | 终止 | 100%
14 | 刘伟 | 2015-10-23 | 关联产品列表排序功能 | 持续 | 100%
15 | 刘伟 | 2015-10-26 | 关联产品列表排序功能 | 终止 | 100%
16 | 刘伟 | 2015-10-27 | 敏感词过滤 | 终止 | 100%
17 | 刘伟 | 2015-10-28 | lucene搜索技术研究 | 持续 | 10%
18 | 刘伟 | 2015-10-29 | lucene搜索技术研究 | 持续 | 20%
19 | 刘伟 | 2015-10-30 | lucene搜索技术研究 | 持续 | 30%

## 9月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-08-31 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 20%
2 | 刘伟 | 2015-09-01 | 智能商家，视频列表状态UI调整 | 持续 | 50%
3 | 刘伟 | 2015-09-02 | 智能商家，视频列表状态UI调整 | 完成 | 100%
4 | 刘伟 | 2015-09-06 | 智能商家，视频审核功能开发 | 持续 | 30%
5 | 刘伟 | 2015-09-07 | 智能商家，视频审核功能开发 | 持续 | 60%
6 | 刘伟 | 2015-09-08 | 智能商家，视频审核功能开发 | 完成 | 100%
7 | 刘伟 | 2015-09-09 | 智能商家，视频上传进度条调整 | 完成 | 100%
8 | 刘伟 | 2015-09-10 | 调休
9 | 刘伟 | 2015-09-11 | 智能商家视频审核，商家昵称查询功能开发 | 持续 | 50%
10 | 刘伟 | 2015-09-14 | 智能商家播放器列表功能优化 | 持续 | 50%
11 | 刘伟 | 2015-09-15 | 智能商家播放器列表功能优化，调演示版本 | 终止 | 100%
12 | 刘伟 | 2015-09-16 | 调休，15号晚上通宵
13 | 刘伟 | 2015-09-17 | 智能商家图片裁剪，第一次裁剪失败bug解决 | 终止 | 100%
14 | 刘伟 | 2015-09-18 | 智能商家视频编辑跳槽路径优化 | 终止 | 100%
15 | 刘伟 | 2015-09-21 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 10%
16 | 刘伟 | 2015-09-22 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 20%
17 | 刘伟 | 2015-09-23 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 30%
18 | 刘伟 | 2015-09-24 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 40%
19 | 刘伟 | 2015-09-25 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 50%
20 | 刘伟 | 2015-09-28 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 80%
21 | 刘伟 | 2015-09-29 | 智能商家关联产品功能开发 | 持续 | 90%
22 | 刘伟 | 2015-09-30 | 智能商家关联产品功能开发 | 终止 | 100%

## 8月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-08-03 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 20%
2 | 刘伟 | 2015-08-04 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 40%
3 | 刘伟 | 2015-08-05 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 50%
4 | 刘伟 | 2015-08-06 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 70%
5 | 刘伟 | 2015-08-07 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 持续 | 80%
6 | 刘伟 | 2015-08-10 | 智能商家后台管理系统视频管理功能开发 | 完成 | 100%
7 | 刘伟 | 2015-08-11 | 智能商家后台管理系统微软云图片、视频接口接入视频管理模块 | 持续 | 50%
8 | 刘伟 | 2015-08-12 | 智能商家后台管理系统微软云图片、视频接口接入视频管理模块 | 完成 | 100%
9 | 刘伟 | 2015-08-13 | 智能商家后台管理系统参数持久到db中 | 持续 | 50%
10 | 刘伟 | 2015-08-14 | 智能商家后台管理系统参数持久到db中 | 完成 | 100%
11 | 刘伟 | 2015-08-17 | 智能商家后台管理新UI风格上传视频功能开发 | 持续 | 15%
12 | 刘伟 | 2015-08-18 | 智能商家后台管理新UI风格上传视频功能开发 | 持续 | 30%
13 | 刘伟 | 2015-08-19 | 智能商家后台管理新UI风格上传视频功能开发 | 持续 | 60%
14 | 刘伟 | 2015-08-20 | 智能商家后台管理新UI风格上传视频功能开发 | 持续 | 80%
15 | 刘伟 | 2015-08-21 | 智能商家后台管理新UI风格上传视频功能开发 | 完成 | 100%
16 | 刘伟 | 2015-08-24 | 智能商家后台管理新UI风格管理视频功能开发 | 持续 | 20%
17 | 刘伟 | 2015-08-25 | 智能商家后台管理新UI风格管理视频功能开发 | 持续 | 35%
18 | 刘伟 | 2015-08-26 | 智能商家后台管理新UI风格管理视频功能开发 | 持续 | 50%
19 | 刘伟 | 2015-08-27 | 智能商家后台管理新UI风格管理视频功能开发 | 持续 | 70%
20 | 刘伟 | 2015-08-28 | 智能商家后台管理新UI风格管理视频功能开发 | 完成 | 100%

## 7月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-06-30 | 参与传统电商外包项目需求调研会议 | 完成 | 100%
2 | 刘伟 | 2015-07-01 | 车载空气过滤器系统，甲方接口调试 | 持续 | 70%
3 | 刘伟 | 2015-07-02 | 车载空气过滤器系统，甲方接口调试 | 持续 | 80%
4 | 刘伟 | 2015-07-03 | 车载空气过滤器系统，甲方接口调试 | 持续 | 90%
5 | 刘伟 | 2015-07-06 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 20%
6 | 刘伟 | 2015-07-07 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 30%
7 | 刘伟 | 2015-07-08 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 50%
8 | 刘伟 | 2015-07-09 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 70%
9 | 刘伟 | 2015-07-10 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 80%
10 | 刘伟 | 2015-07-13 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 85%
11 | 刘伟 | 2015-07-14 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 90%
12 | 刘伟 | 2015-07-15 | 车载空气过滤器系统，app接口联调 | 持续 | 95%
13 | 刘伟 | 2015-07-16 | 车载空气过滤器系统，甲方接口联调 | 持续 | 90%
14 | 刘伟 | 2015-07-17 | 车载空气过滤器系统，甲方接口联调 | 完成 | 100%
15 | 刘伟 | 2015-07-20 | 车载空气过滤器系统，接口调整 | 持续 | 20%
16 | 刘伟 | 2015-07-21 | 车载空气过滤器系统，接口调整 | 持续 | 50%
17 | 刘伟 | 2015-07-22 | 车载空气过滤器系统，接口调整 | 持续 | 70%
18 | 刘伟 | 2015-07-23 | 车载空气过滤器系统，接口调整 | 持续 | 100%
19 | 刘伟 | 2015-07-24 | 参与传统电商外包项目后台demo沟通会议 | 完成 | 100%
20 | 刘伟 | 2015-07-27 | elasticsearch搜索中文问题相关技术研究 | 持续 | 20%
21 | 刘伟 | 2015-07-28 | elasticsearch搜索中文问题相关技术研究 | 持续 | 40%
22 | 刘伟 | 2015-07-29 | 车载空气过滤器系统，http协议心跳接口开发 | 完成 | 100%
23 | 刘伟 | 2015-07-30 | elasticsearch搜索中文问题相关技术研究 | 持续 | 60%
24 | 刘伟 | 2015-07-31 | 智能商家后台管理系统开发环境搭建 | 完成 | 100%

## 6月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-06-01 | 车载空气过滤器系统后台消息服务器搭建 | 持续 | 60%
2 | 刘伟 | 2015-06-02 | 车载空气过滤器系统后台消息服务器搭建 | 完成 | 100%
3 | 刘伟 | 2015-06-03 | 车载空气过滤器正式外网环境工程部署 | 完成 | 100%
4 | 刘伟 | 2015-06-04 | 车载空气过滤器版本检测、下载更新接口开发 | 持续 | 50%
5 | 刘伟 | 2015-06-05 | 车载空气过滤器版本检测、下载更新接口开发 | 完成 | 100%
6 | 刘伟 | 2015-06-08 | cinsay后台管理系统外包开发计划沟通 | 完成 | 100%
7 | 刘伟 | 2015-06-09 | 车载空气过滤器系统，配合客户端接口调试 | 持续 | 10%
8 | 刘伟 | 2015-06-10 | 车载空气过滤器系统，配合客户端接口调试 | 持续 | 30%
9 | 刘伟 | 2015-06-11 | 车载空气过滤器系统，配合客户端接口调试 | 持续 | 40%
10 | 刘伟 | 2015-06-12 | 车载空气过滤器系统，配合客户端接口调试 | 持续 | 60%
11 | 刘伟 | 2015-06-15 | cinsay后台管理系统C#语言知识储备 | 持续 | 20%
12 | 刘伟 | 2015-06-16 | cinsay后台管理系统C#语言知识储备 | 持续 | 40%
13 | 刘伟 | 2015-06-17 | cinsay后台管理系统C#语言知识储备 | 持续 | 60%
14 | 刘伟 | 2015/6/18-19 | 请假 | ~ | ~
15 | 刘伟 | 2015-06-23 | cinsay后台管理系统C#语言知识储备 | 持续 | 80%
16 | 刘伟 | 2015-06-24 | cinsay后台管理系统C#语言知识储备 | 完成 | 100%
17 | 刘伟 | 2015-06-25 | 车载空气过滤器系统，甲方接口调试 | 持续 | 30%
18 | 刘伟 | 2015-06-26 | 车载空气过滤器系统，甲方接口调试 | 持续 | 60%

## 5月
工作日志
序号 | 负责人 | 日期 | 工作内容 | 结果（选择） | 进展说明（备注）
1 | 刘伟 | 2015-05-11 | 开发环境搭建 | 完成 | 100%。完成可运行环境搭建
2 | 刘伟 | 2015-05-12 | 后台管理系统需求梳理 | 持续 | 60%。店铺、帐号、权限、统计管理
3 | 刘伟 | 2015-05-12 | tfs小文件存储系统技术探讨 | 持续 | 60%。近期目标：完成商家使用人员基本功能（企业、店铺、视频、商品上传）开发。其中图片存储，tfs适用。
4 | 刘伟 | 2015-05-13 | 熟悉后台管理系统的现有实现 | 持续 | 60%。包括美国和海英的实现内容
5 | 刘伟 | 2015-05-14 | 外出参与后台管理系统外包交流 | 完成 | 100%。
6 | 刘伟 | 2015-05-15 | java视频流处理技术研究 | 持续 | 60%。缓冲流，字节数组大小对读取数度的优化。视频格式转换服务。
7 | 刘伟 | 2015-05-18 | cinsay后台管理系统需求梳理 | 持续 | 80%
8 | 刘伟 | 2015-05-19 | 车载空气过滤器系统需求熟悉 | 持续 | 70%重点是登录流程确认
9 | 刘伟 | 2015-05-20 | 车载空气过滤器系统db本机环境搭建 | 完成 | 100%
10 | 刘伟 | 2015-05-21 | 车载空气过滤器系统后台中间件搭建 | 持续 | 30%
11 | 刘伟 | 2015-05-22 | 车载空气过滤器系统后台中间件搭建 | 持续 | 60%
12 | 刘伟 | 2015-05-25 | 车载空气过滤器系统后台中间件搭建 | 持续 | 80%
13 | 刘伟 | 2015-05-26 | 车载空气过滤器系统后台中间件搭建 | 完成 | 100%
14 | 刘伟 | 2015-05-27 | 车载空气过滤器系统注册、登录、绑定、修改密码功能接口开发 | 完成 | 100%
15 | 刘伟 | 2015-05-28 | 车载空气过滤器系统需求确认、接口根据需求变更修改 | 完成 | 100%
16 | 刘伟 | 2015-05-29 | 车载空气过滤器系统后台消息服务器搭建 | 持续 | 25%